## HANDLEPLAN SKABELON
Handleplan for APV, fysisk - 2019 - opdateret version - Byggeri & Anlæg
Nr. | Status, trafiklys | Indsatsområde | Handling/aktivitet | Tidsplan | Ansvarlig | Dato, opfølgning og evaluering | Mål/succeskriterie
1 | Afsluttet | 7 Vil gerne have hjælp til indstilling af arbejdsplads. Dårlig ryg pga. stol (vip). Hjulene blokerer på kontorstol (tap). Kontor udskiftet hos Lars og Elena (vip)? Belastende arbejdsstillinger ved tunge løft (tap). Ondt i kroppen pga. arbejdsbelastning | Vi har muligvis behov for en hel dag til ergonomigennemgang af kontorarbejdspladserne. Instituttet afdækker omfanget af dette, dvs. hvem har brug for hvad. Kan instituttet få en ergonomi ambassadør så vi har viden in-house? | Start: 3. kvartal 2019 | Mette Vegeberg | 3. kvartal 2020 | At arbejdet ikke må belaste det fysiske arbejdsmiljø. Og medarbejderne bør ikke længere have ondt i kroppen pga. arbejdsstillinger.
2 | I proces | Ventilation. 47 Varmt/koldt. Ventilation. Dårlig luft. Træk. Gælder også møderum. Træk ved trappeskakt op til Ramblaen. Ventilationen skaber sommetider træk. Co2 over 1000 inden middag. (kontor). Manglende justeringsmulighed på temperatur, +/ - 2 grader ikke nok. Tør luft | Videresendt til Campusservice | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Medarbejderne skal kunne opleve et væsentligt forbedret indeklima.
3 | I proces | Lys: 7 Kunstigt lys har sit eget liv - tænder og slukker vilkårligt. Lyset slukker selvom man er i bevægelse i betonlab. På kontorerne dårligt lys, genere øjnene. 4 Værksteder har ringe belysning. Manglende lys over alt i arbejdsområde. | Kortlægning af problematikker omkring lys, hvor sensorerne har helt deres eget liv. Skal det videre til Campus Service eller klares internt? Kontor: Indkøb af skrivebordslamper de steder de mangler og bedre pærer i skrivebordslamper, hvor der er behov for det. Værksteder: Opsættelse af punktbelysning ved arbejdsborde, hvor der behov. De steder, hvor der er målt 250 lux opgraderes til 500 lux i samarbejde med Campus service. | Primo 2020 | Campusservice og Byggeri & Anlæg | Næste APV (foråret 2020) | Medarbejderne skal kunne opleve forbedret belysning i de kortlagte områder.
4 | I proces | Solafskærmning. Har fuldstændigt sit helt eget liv. I gråvejr kører solafskærmningen ned, hvis der kommer en lille bitte solstråle. På nogle kontorer kører de op eller ned på de samme klokkeslæt hver dag. | Videresendt til Campusservice | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Medarbejderne skal kunne opleve solafskærmning der fungerer efter hensigten.
5 | I proces | Toiletter: Lyd, udluftning og kapacitet. Dårlig/manglende ventilation der giver dårlig lugt, ingen lydisolering, lav kapacitet der kræver ekstra rengøring. Klukker fra afløb ved regnvejr | Videresendt til Campusservice | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Medarbejderne skal opleve toiletter, der fungerer efter hensigten.
6 | I proces | Dørtrin er for høje når man bevæger sig ved yderdøre med rulleborde. Der mangler slidlag på vejen, der er en kant og niveauforskel, og besværliggør varemodtagelse. | Niveaufri adgang ved alle yderdøre. Videre til Campus Service. | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Medarbejderne skal kunne opleve en forbedring af sikkerheden ved trafik ud og ind af yderdøre.
7 | I proces | Lyset er for lang tid om at tænde i trappetårne, man risikere at falde. | Videresendt til Campus Service. | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Medarbejderne skal kunne færdes i trappetårne, med nok belysning til, at kunne se sine fødder. Og dermed undgå at falde.
8 | I proces | Niveauspring i bygningen. Eksempelvis er der højdeforskel ved elevator og dør på 0. og 5. sal. | Laboratorieleder og AMR undersøger nærmere, hvor niveauspringene præcis er og mulige løsninger. Er indberettet til bygst. | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Forbedring af sikkerheden ved kørsel med rulleborde og palleløftere, da de risikere at bremse ved niveauforskelle (høje trin). Og forhindring i at snuble over høje trin.
9 | I proces | Udendørs vandrender og kørebaneadskillelsesfliser er for høje/dybe når man bruger rullebord/palleløfter/gaffeltruck | Videresendt til Campus Service. | Primo 2020 | Campusservice | Næste APV (foråret 2020) | Forbedring af sikkerheden ved kørsel med rulleborde, palleløftere og gaffeltruck, man risikerer at tabe godset ved dybe kørebaneadskillelsesfliser.